## Sheet1
初步工作量 8个网页 | 5
留出半个月弄好一个框架再继续进行 |  | 上旬 | 主页面的框架
|  | 下旬 | 登录页面+忘记密码页面
6
|  | 上旬 | 注册页面
|  | 下旬 | 用户详细信息页面
7
|  | 上旬 | 推送页面1
|  | 下旬 | 推送页面2
8
|  | 上旬 | 晚会详细信息页面
|  | 下旬 | 晚会信息添加（管理）页面
9
|  | 上旬 | 聊天室页面
|  | 下旬 | 晚会投票页面
10
|  | 上旬 | 测试
|  | 下旬 | 其余残枝末节
11
|  | 上旬 | 准备材料
下旬